## 履行報告書（記載例）
令和2年12月 日
守 口 市 長 殿
[6 empty] | 住所 | 守口市京阪本通２丁目５番５号
|  |  |  | 受注者 |  | 会社名 | もりぐち建設株式会社
[6 empty] | 代表者名 | 守口 太郎
工事履行報告書
工事名 | ●●●●工事
工期 | 令和２年6月1日 から 令和3年2月28日まで
報告月 | 令和2年11月分
月別 | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
| （ ）は工程変更後 |  | （ ）は予定工程との差
令和2年6月 | 0 | （ ） | 0 | （0.0）
令和2年７月 | 2.3 | （ ） | 0.8 | （-1.5）
令和2年8月 | 11.3 | （ ） | 8.2 | （-3.1）
令和2年9月 | 27.6 | （ ） | 32.5 | （4.9）
令和2年10月 | 37 | （ ） | 42.8 | （5.8）
令和2年11月 | 55.8 | （ ） | 66.9 | （11.1） | ≧50％
令和2年12月 | 76.8 | （ ） |  | （ ）
令和3年1月 | 98.2 | （ ） |  | （ ）
令和3年2月 | 100 | （ ） |  | （ ）
|  | （ ） |  | （ ）
|  | （ ） |  | （ ）
|  | （ ） |  | （ ）
【その他、記事欄】
記載例